| Projekti abikõlblikkuse periood (18 kuud) mai 2012 kuni oktoober 2013 |  |
| --- | --- |
| Aeg (kuu) | Tegevus | Tegevuse sisu kirjeldus | Vastutaja |
| Mai 2012 | Projekti ettevalmistav etapp ja käivitamine | Projekti avakoosoleku läbiviimine, projekti tegevuskava detailsem planeerimine. | Projektijuht |
| Mai – juuni 2012 | Kogemusnõustajate kandidaatide väljaselgitamine | Sobivate kandidaatide leidmine ja komisjoni vestlused huvilistega. | Projektijuht ja komisjon |
| Mai – juuni 2012 | Väga enneaegsete laste perede küsitlusuuring | Läbi on viidud väga enneaegsete laste perede küsitlusuuring, millele vastanuid on hetkeseisuga 95. Valminud on uuringu kokkuvõte. | Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik |
| August – detsember 2012 | Kogemusnõustajate koolitus | Kogemusnõustamine I - sissejuhatav koolitus (32 akadeemilist tundi); kogemusnõustamine II – jätkukoolitus (32 akadeemilist tundi). | Projektijuht ja koolitaja |
| September – Detsember 2012 | Õppereis Rootsi | Õppereis Uppsala Ülikooli Lastekliinikusse. Reis kestab 4 päeva ja osaleb ca 8 inimest. | Projektijuht |
| Detsember 2012 – jaanuar 2013 | Teenuse käivitamine kliinikutes | SA TÜK Lastefond sõlmib nõustajatega töövõtulepingud ja toimuvad arutelud osutatava teenuse detailide osas (töögraafikud, vastuvõtuajad jne) | Projektijuht |
| September 2012 – oktoober 2013 | Teenuse osutamine kolmes kliinikus | Olemasolevad kaks kogemusnõustajat alustavad projekti raames septembrist 2012 ja uued nõustajad jaanuarist 2013. Osutatakse nii individuaal – kui grupinõustamist. | Projektijuht ja kogemusnõustajad |
| Mai 2012 – oktoober 2013 | Töökoosolekute korraldamine | Koosolekute ettevalmistus (sobiva aja kokkuleppimine, päevakava koostamine, kohvilaua organiseerimine). Koosoleku läbiviimine (koosoleku juhatamine, protokolli koostamine). Projekti perioodil toimub vähemalt 8 koosolekut teenuse käivitamiseks ja arendamiseks. Lisaks sellele toimuvad kohtumised ja arutelud vastavalt vajadusele. | Projektijuht |
| Jaanuar – oktoober 2013 | Supervisioon | Nõustajate supervisioon hingehoidja Naatan Haameri juures (1x kuus). | Hingehoidja |
| Oktoober 2013 | Tagasiside kogumine partneritelt ja projekti jätkutegevuste kavandamine | Viiakse läbi projekti lõpukoosolek saavutatud tulemuste hindamiseks ja projektis osalejatelt (meeskond, projekti partnerid) tagasiside saamiseks. Ühtlasi kavandatakse projekti jätkutegevusi ja lepitakse kokku järgmised vajalikud sammud nende läbiviimiseks. | Projektijuht |